RELATÓRIO EXECUTIVO DE EVOLUÇÃO

# Status do projeto e
plano de ação revisado

RC Operations Hub  |  Comparativo dos cronogramas de 14/07, 22/07 e estado verificado em 03/08/2026

| Projeto | POP RC Java / RC Operations Hub |
| --- | --- |
| Branch | fase-e/autenticacao |
| Base de análise | Documentos enviados, código, histórico Git, testes e homologações versionadas |
| Decisão | Publicar checkpoint e avançar com estabilização de dados antes da AWS |

| 199 TESTES APROVADOS | 28 MIGRAÇÕES FLYWAY | 0 FALHAS / ERROS | 43 COMMITS NO CHECKPOINT |
| --- | --- | --- | --- |

Conclusão executiva O núcleo operacional está funcional e homologado até o encerramento, com segurança local, recuperação de dados, custos, faturamento e importação de estoque. O projeto saiu da fase de construção do fluxo principal e entrou na fase de estabilização para pré-produção. O próximo bloco não deve adicionar grandes módulos: deve consolidar dados, permissões, experiência de uso e infraestrutura AWS.

# 1. Leitura do cronograma

Os dois documentos anteriores continuam coerentes como histórico, mas vários itens mudaram de estado. O diagnóstico antigo descrevia um sistema ainda sem proteção efetiva de rotas, com poucos testes e custos adiados. Hoje essas lacunas centrais foram cobertas; as prioridades se deslocaram para estabilização dos recursos recentes, administração de permissões, consistência visual e preparação da AWS.

| Item original | Situação em 03/08 | Evidência atual |
| --- | --- | --- |
| Portal Técnico sem simulações | Concluído | API real, erros reais, atividades padrão e fluxo técnico homologado. |
| Persistência de evidências | Concluído | Fotos e evidências de metragem validadas e gravadas fisicamente. |
| Alertas | Parcial | Deadline, mínimo por depósito e resolução interna concluídos; provedores externos aguardam ambiente. |
| Autenticação e autorização | Concluído localmente | CPF/senha, sessão, perfis, 401/403, CSRF e reautenticação; teste em outro computador aprovado. |
| Segredos fora do código | Concluído no código | Configuração por variáveis de ambiente e exemplos sem credenciais reais. |
| Auditoria imutável | Concluído no escopo atual | Logs append-only, hashes, snapshots e triggers de proteção. |
| PDF arquivado no servidor | Concluído digitalmente | OS, OR e documentos recuperáveis, com verificação de integridade. |
| Custos reais | Concluído | Custo médio ponderado, valor do estoque, custo por OS e lucratividade. |
| Testes e migrações | Avançado | 199 testes, zero falhas e Flyway V1-V28; frontend ainda depende mais de build e smoke do que de E2E. |
| Organização e checkpoints | Concluído nesta rodada | Histórico organizado por assunto; branch de checkpoint preparada para publicação. |
| Homologação física | Parcial e adiada | PDFs renderizados e revisados; impressão física será retomada após feedback/AWS. |

# 2. Estado das fases A–G

| Fase | Status | Leitura atual e aceite |
| --- | --- | --- |
| A — Baseline e checkpoint | Concluída | Configurações documentadas, builds e testes executados, checkpoints temáticos criados. |
| B — Regressão operacional | Concluída | Fluxo ponta a ponta homologado até encerramento, incluindo retirada, devolução, auditoria e faturamento. |
| C — Coerência visual | Parcial | Sidebar, dashboard e páginas principais foram revisadas; falta rodada responsiva ampla e refinamento de telas densas. |
| D — Documentos e recuperação | Concluída digitalmente | Backup/restore real, PDFs e hashes aprovados. Impressão A4 permanece pendência externa aceita. |
| E — Segurança final | Parcial avançada | CPF/senha, perfis, sessão persistente, escopo por equipe e reautenticação aprovados. Zoho e perfis customizáveis foram adiados. |
| F — Pré-produção AWS | Não iniciada | Arquitetura, domínio, HTTPS, banco, armazenamento, observabilidade e rollback ainda serão definidos. |
| G — Piloto controlado | Não iniciada | Depende da estabilização recente, matriz de permissões final e ambiente AWS. |

Mudança de foco A Fase E deixou de ser o bloqueio imediato: o login local e os perfis já funcionam. O risco mais próximo agora está na qualidade operacional dos dados importados e na preparação de um ambiente reproduzível fora da máquina de desenvolvimento.

# 3. O que foi concluído desde 22/07

## Operação, obras e técnico

Ciclo Contrato → Projeto → OS → OR → Retirada → Técnico → Devolução → Auditoria → As-Built → Encerramento → Faturamento.

Vistoria, Infraestrutura e Virada de Rede com bloqueios, progresso, fotos, assinatura manuscrita e provas de funcionamento.

Conclusão coerente da obra, OS e projeto; filtros por etapa; relatório fotográfico e checklist técnico.

Equipes com Supervisor Técnico/Líder de Equipe e múltiplos técnicos por projeto.

## Estoque, OR e importação

Ferramentas, materiais de consumo, depósitos, bobinas/rolos, reservas, múltiplas ORs e devoluções parciais.

Dupla assinatura na retirada, assinatura no recebimento, logs de responsáveis e proteção de concorrência.

Custo médio, valor unitário, valor total do produto e valor consolidado do estoque.

Importação de cadastro e saldo por XLSX, histórico da importação e organização do estoque por obra/comarca.

Leitura das abas de retiradas, registro de faltas representadas por saldo negativo e evidências fotográficas de metragem na retirada e no retorno.

## Gestão, documentos e segurança

Faturamento por contrato/OS, nota fiscal, situação, impostos de 4,8% e 14,93%, competência, alertas e indicadores.

Dashboard executivo com indicadores operacionais, financeiros e de estoque.

PDFs arquivados no backend, snapshots de OR, hashes, histórico de versões e proteção contra alteração indevida.

Login por CPF/senha, troca obrigatória, logout, sessão persistida, perfis e escopo por equipe.

Backup completo, restore isolado e validação de banco, uploads e documentos.

# 4. Trabalho atual e pendências reais

## Em consolidação agora

Publicação da branch de checkpoint com todos os commits posteriores ao último remoto.

Documentação do estado real e substituição do cronograma de 22/07 por este plano revisado.

Homologação continuada da importação de planilhas com massas reais, especialmente abas de retirada, faltas e associação à obra correta.

## Pendências por prioridade

| Prioridade | Pendência | Motivo e limite de aceite |
| --- | --- | --- |
| P0 | Checkpoint remoto e cópia de segurança | Publicar a branch, manter a main intacta e criar backup do banco/uploads antes de importar nova massa real. |
| P0 | Estabilizar importação de estoque | Validar reimportação, duplicidade, erros por linha, vínculo de abas com obras e comportamento de saldos negativos. |
| P1 | Permissões administráveis | Fechar matriz por perfil, permitir gestão controlada pelo Admin e ampliar funções sem abrir permissões indevidas. |
| P1 | Regressão visual responsiva | Revisar Estoque, Projetos, OS, Gestão de Obras, Técnico e Auditoria em desktop e celular. |
| P1 | Pré-produção AWS | Definir PostgreSQL, armazenamento persistente, HTTPS, segredos, monitoramento, backup e rollback. |
| P2 | Exportações financeiras avançadas | Seleção de múltiplos contratos e exportação XLSX/CSV com abas de valores e impostos ainda não estão completas. |
| P2 | Páginas gerenciais secundárias | Lucratividade e faturamento avançaram; Viagens/Reembolsos ainda requer homologação e regras finais do negócio. |
| P2 | Eliminar dados auxiliares mockados | O autocomplete de empresas em FiltrosContratos ainda usa lista local de demonstração. |
| P3 | Integrações externas | Zoho, WhatsApp e e-mail produtivo dependem de credenciais, domínio e decisão de implantação. |
| P3 | Impressão física | Retomar após feedback do time e estabilização na AWS, conforme decisão registrada. |

O que não deve acontecer agora Evitar abrir outro grande módulo antes de estabilizar a importação, permissões e pré-produção. Novas funcionalidades aumentariam o custo de regressão justamente quando o fluxo principal já está maduro para ser preparado para uso real.

# 5. Plano de ação revisado

## Fase 0 — Publicação e proteção da linha de base (agora)

Publicar `fase-e/autenticacao` no GitHub com upstream próprio.

Preservar `main` sem merge automático; revisar a branch antes da integração.

Arquivar este relatório e registrar os resultados de 199 testes e 28 migrações.

Gerar backup do banco e uploads antes da próxima importação real relevante.

Aceite: branch remota disponível, árvore Git limpa e cópia recuperável da base atual.

## Fase 1 — Estabilização de dados e estoque (1–3 dias)

Importar uma cópia da planilha operacional real em banco de desenvolvimento isolado.

Validar cada aba: material, quantidade, obra/OS, faltas, retiradas e responsáveis.

Testar reimportação do mesmo arquivo, arquivo parcialmente inválido e interrupção no meio do processamento.

Confirmar evidências de metragem para cabo/bobina na retirada e devolução.

Adicionar testes de regressão para qualquer defeito encontrado na homologação.

Aceite: nenhuma duplicidade silenciosa, nenhum saldo alterado sem histórico e relatório de importação compreensível por linha.

## Fase 2 — Perfis e governança de acesso (3–5 dias)

Revisar com o time as permissões de Administrador, Supervisor Técnico, Técnico, Estoque e Auditor.

Definir quais novos perfis são realmente necessários antes de permitir perfis totalmente customizados.

Criar tela administrativa segura para atribuir perfis e, se aprovado, configurar permissões a partir de modelos controlados.

Homologar 401, 403, logout, troca de senha, operação sensível e escopo por equipe em dois computadores.

Aceite: cada perfil enxerga e altera somente o necessário; toda mudança de permissão é auditada.

## Fase 3 — Coerência visual e usabilidade (4–7 dias)

Padronizar frontpage, marca, sidebar, cabeçalho, filtros, tabelas, modais e estados vazios.

Priorizar Projetos, Ordens de Serviço, Gestão de Obras, Estoque e Área do Técnico.

Quebrar telas muito extensas em abas ou componentes operacionais sem perder densidade útil.

Executar smoke visual em 1366×768, desktop amplo e viewport móvel.

Aceite: sem overflow, sobreposição ou controles ocultos; tarefas principais concluídas sem orientação externa.

## Fase 4 — Pré-produção AWS (5–8 dias)

Definir arquitetura mínima: aplicação, PostgreSQL gerenciado ou equivalente, uploads/PDFs persistentes e domínio.

Configurar HTTPS, CORS restrito, variáveis/segredos, health checks e logs centralizados.

Executar Flyway em ambiente limpo e restaurar um backup real.

Definir rollback de aplicação e banco, limites de arquivo e retenção de documentos.

Aceite: ambiente reproduzível, restaurável, monitorado e sem credenciais no repositório.

## Fase 5 — Piloto controlado (1–2 semanas)

Liberar poucos usuários, perfis e OS reais.

Monitorar falhas, tempo por etapa, divergências de estoque, arquivos e expiração de sessão.

Registrar feedback e corrigir defeitos antes de ampliar o uso.

Aceite: ciclo real concluído sem ajuste manual no banco, sem perda de evidência e com saldos conciliados.

## Fase 6 — Integrações e aprimoramentos posteriores

Zoho OAuth com credenciais e contas oficiais.

E-mail e WhatsApp produtivos, caso o negócio confirme a necessidade.

Exportações financeiras avançadas, relatórios gerenciais e acabamento de Viagens/Reembolsos.

Homologação física de impressão e requisitos de assinatura jurídica mais fortes, se necessários.

# 6. Homologações e prevenção de bugs

| Gate | Quando | Critério mínimo |
| --- | --- | --- |
| Suite automatizada | Todo checkpoint | Todos os testes aprovados em PostgreSQL isolado; Flyway aplicado do zero. |
| Build frontend/backend | Todo checkpoint | Build sem erro e sem arquivos gerados indevidos no Git. |
| Smoke de navegador | Toda mudança de UI/API | Páginas principais carregam, API persiste e erros preservam os formulários. |
| Importação XLSX | Toda mudança no parser | Arquivo válido, inválido, duplicado e parcial; conferência de totais e vínculos. |
| Estoque e concorrência | Toda mudança de saldo | Retirada simultânea, idempotência, ferramenta obrigatória e devolução parcial. |
| Segurança | Toda mudança de perfil | 401, 403, CSRF, reautenticação, sessão/reinício e escopo por equipe. |
| Backup e restore | Antes da AWS e do piloto | Manifesto/hashes válidos, banco e uploads abertos pela aplicação restaurada. |
| Responsividade | Fechamento da Fase 3 | Desktop e celular sem overflow, sobreposição ou ações inacessíveis. |
| Fluxo ponta a ponta | Antes de cada piloto | Contrato até faturamento concluído sem intervenção manual no banco. |

## Regras de qualidade permanentes

O frontend só apresenta sucesso depois da confirmação persistida pelo backend.

Erros exibem mensagem útil e preservam o que o usuário já digitou.

Mudanças de estado são validadas no backend, em transação, com histórico.

Schema muda somente por nova migração Flyway; migração aplicada não é editada.

Importações registram origem, usuário, horário, linhas processadas e falhas.

Bug de homologação relevante deve ganhar teste automatizado antes do fechamento.

Cada fase termina com Git limpo, build, testes, smoke visual e evidência curta do resultado.

# 7. Checkpoints e rastreabilidade

A branch atual foi organizada em commits por assunto. Os commits são incrementais e não se sobrepõem de forma destrutiva: cada checkpoint parte do anterior e preserva o histórico. A publicação deve ocorrer na branch `fase-e/autenticacao`; a integração com `main` deve ser uma decisão separada após revisão.

| Checkpoint | Conteúdo |
| --- | --- |
| 2c5b262 → 93e36a6 | Autenticação, autorização por perfil e reautenticação sensível. |
| ba6d928 → ad41ca6 | Correções da Fase E, permissões, equipes e escopo operacional. |
| 23a2ecd → 86b9e86 | Proteção por equipe, UI por perfil e homologação visual. |
| d129498 → b5d7b76 | Fluxo OR, retirada/devolução, Virada de Rede e encerramento. |
| fbafb8b → 02acf38 | Custos, estoque valorizado, faturamento, lucratividade e dashboard. |
| 643fc62 → b81e6a0 | Importação XLSX, abas por obra, retiradas, faltas e evidências de metragem. |
| Novo checkpoint | Este relatório e plano revisado de 03/08/2026. |

# 8. Recomendação final

Próxima ação recomendada Concluir a Fase 0 com a publicação desta branch e, em seguida, executar a Fase 1 usando uma cópia controlada da planilha real. Depois disso, fechar a matriz de permissões e partir para a AWS. Essa ordem aproveita o que já está pronto, reduz regressões e evita levar inconsistências de dados para o ambiente de pré-produção.

## Fontes consideradas

proximospassos.docx, fornecido pelo usuário.

RELATORIO_STATUS_E_PLANO_2026-07-22.docx.

Histórico Git da branch fase-e/autenticacao até b81e6a0.

Documentos de homologação versionados entre 20/07 e 29/07.

Relatórios Surefire atuais: 199 testes, zero falhas, zero erros e zero ignorados.

Migrações Flyway V1 a V28 e build frontend aprovado na última rodada.

Teste funcional informado pelo usuário em 03/08/2026 para os recursos recentes de estoque/importação.